## CRONOGRAMA
1.PT-PP-01-PlanteamientoDelProblema
Nombre de la aplicación: Pet´s Care
TEMATICAS | enero | [26 empty] | febrero | [27 empty] | marzo | [27 empty] | abril | [27 empty] | mayo | [27 empty] | junio | [27 empty] | julio
| Semana 1 |  |  | semana2 | [6 empty] | semana3 | [6 empty] | Semana 4 | [9 empty] | semana1 | [6 empty] | semana 2 | [6 empty] | semana 3 | [6 empty] | semana 4 | [6 empty] | semana1 | [6 empty] | semana 2 | [6 empty] | semana 3 | [6 empty] | semana 4 | [6 empty] | semana 1 | [6 empty] | semmana 2 | [6 empty] | semana 3 | [6 empty] | semana 4 | [6 empty] | semana 1 | [6 empty] | semana 2 | [6 empty] | semana 3 | [6 empty] | seemana 4 | [6 empty] | semana 1 | [6 empty] | semana 2 | [6 empty] | semana 3 | [6 empty] | semana 4 | [6 empty] | semana 1 | [6 empty] | semana 2 | [6 empty] | semana 3 | [6 empty] | sema 4
Temas según estrategia |  | S | D | l | MA | MI | J | V | S | D | l | MA | MI | J | V | S | D | l | MA | MI | J | V | S | D | V | S | D | l | MA | MI | J | V | S | D | l | MA | MI | J | V | S | D | l | MA | MI | J | V | S | D | l | MA | MI | J | V | S | D | l | MA | MI | J | V | S | D | l | MA | MI | J | V | S | D | l | MA | MI | J | V | S | D | l | MA | MI | J | V | S | D | l | MA | MI | J | V | S | D | l | MA | MI | J | V | S | D | l | MA | MI | J | V | S | D | l | MA | MI | J | V | S | D | l | MA | MI | J | V | S | D | l | MA | MI | J | V | S | D | l | MA | MI | J | V | S | D | l | MA | MI | J | V | S | D | l | MA | MI | J | V | S | D | l | MA | MI | J | V | S | D | l | MA | MI | J | V | S | D | l | MA | MI | J | V | S | D | l | MA | MI | J | V | S | D | l | MA | MI | J | V | S | D | l | MA | MI | J | V | S | D | l | MA | MI | J | V | S | D
Informe general del sistema
Revisión del informe general del sistema
Definición de las funcionalidades del sistema | bar: V; semana1 l to semana1 MI
Definicion de los roles del sistema | bar: semana1 J to semana1 V; semana 2 J
Construccion de diagrama de casos de uso | bar: semana1 V; semana 2 l to semana 2 V; semana 3 l to semana 3 V; semana 4 l to semana 4 V; semana1 l to semana1 MI
Construccion de subsistemas del software | bar: semana 2 MI to semana 2 V; semana 3 l to semana 3 V; semana 4 l to semana 4 V; semana1 l to semana1 MI
Definicion de historias de usuario | bar: semana 4 l to semana 4 V; semana1 l to semana 4 MI
Diagrama de clases | bar: semana1 J to semana1 V; semana 2 l to semana 2 V; semana 3 l to semana 3 J
Manual de configuaracion de Bd
Revision del manual de configuracion de BD | bar: semana 2 MA; semana 2 J
Construccion del modelo entidad relacion (MER) | bar: semana 3 MA to semana 3 J
Construccion de esquema de BD | bar: semana 4 MA to semana 4 J
Construccion de diccionario de BD | bar: semana 4 MA to semana 4 J; semana1 MA to semana1 J; semana 2 MA to semana 2 J
Construccionn del modelo relacional | bar: semana1 J to semana1 V; semana 2 l to semana 2 V; semana 3 l to semana 3 J
Creación del script de la BD | bar: semana 3 J
Definición de la introducción, alcance y justificación de el manual de BD | bar: semana1 J to semana1 V; semana 2 MA
definicion de los requisitos de configuuracion | bar: semana 4 J
configuracion y ejecucion de la base de datos | bar: semana 4 J to semana 4 V; semana 1 MA
definicion de otras configuraciones
Prototipado del sistema
actualizacion de las interfaces | bar: semana 3 l to semana 3 S; semana 4 MA to semana 4 S; semana 1 MA to semana 1 S; semana 2 MA to semana 2 S
especificacion de requisitos del sistema
Clasificación de requisitos funcionales | bar: semana 3 l to semana 3 V
Requisitos Técnicos | bar: semana 3 l to semana 3 V
Clasificación de requisitos Técnicos | bar: sema 4 l to sema 4 V
Requisitos no funcionales | bar: sema 4 l to sema 4 V
Restricciones del software | bar: sema 4 S to sema 4 D
Anexos | bar: sema 4 S to sema 4 D
historias de usuario
Registro del usuario común | bar: semana 3 l to semana 3 V
Registro de mascotas | bar: semana 3 l to semana 3 V
Registro de clínica | bar: semana 4 l to semana 4 V
Registro de colaborador (veterinario) | bar: semana 4 l to semana 4 V
Solicitud para agregar clínica al sistema | bar: semana 1 l to semana 1 V
Consulta de Mascotas | bar: semana 1 l to semana 1 V
Consulta de clínica | bar: semana 2 l to semana 2 V
Consulta de colaborador (Veterinario) | bar: semana 2 l to semana 2 V
Consultar usuario | bar: semana 3 l to semana 3 V
ingreso de usuario | bar: semana 3 l to semana 3 V
ingreso de clínica | bar: seemana 4 l to seemana 4 V
ingreso de administrador general | bar: seemana 4 l to seemana 4 V
ingreso de colaborador (veterinario) | bar: semana 1 l to semana 1 V
agendamiento de citas | bar: semana 1 l to semana 1 V
gestionar citas | bar: semana 2 l to semana 2 V
actualizar datos de la persona | bar: semana 2 l to semana 2 V
actualizar datos de la mascota | bar: semana 3 l to semana 3 V
actualizar datos del colaborador (veterinario | bar: semana 3 l to semana 3 V
actualizar datos de la clínica | bar: semana 4 l to semana 4 V
eliminar clínica | bar: semana 4 l to semana 4 V
eliminar usuario | bar: semana 1 l to semana 1 V
eliminar colaborador (veterinario) | bar: semana 1 l to semana 1 V
eliminar mascota | bar: semana 2 l to semana 2 V
creacion de apis restfull

## CRONOGRAMA DOCUMENTACION APREND
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROYECTO FORMATIVO
PROYECTO: Nombre del Proyecto
OBSERVACION | RESPONSABLE | ACTIVIDADES - DOCUMENTOS | Febrero | [19 empty] | Marzo | [22 empty] | Abril
|  |  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4 |  |  |  |  | Semana 1 |  |  |  |  | semana 2 |  |  |  |  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  |  | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V
Este documento permite dar una visión general del problema encontrado con el fin de determinar la solución propuesta mediante el desarrollo de software. IMPORTANTE : Se debe empezar a diligenciar en el trimestre 1 despues de que los aprendices tengan la idea de proyecto formativo, finaliza en el trimestre 2 en caso de que se tengan ajustes sobre el proyecto. |  | PT-PP-01 - Planteamiento del problema
1. Introducción
1.1. Proposito
1.2. Alcance
1.3. Definiciones, Siglas o Abreviaturas
1.4. Responsables e involucrados
1.5. Referencias (Bibliografia o web grafia)
2. Descripción General
3. Situación Actual
4. Situación Esperada
5. Justificación
6. Observaciones
Este documento define el sistema en cuanto a características, requisitos técnicos, funcionales y no funcionales, brinda una visión general de lo que se espera de la solución de software a construir. IMPORTANTE: Este documento inicia en el Trimestre 1 cuando ya se tiene la idea del proyecto y finaliza en el Trimestre 3 en caso de que se tengan ajustes sobre el proyecto, se debe tener presente que varios elementos del mismo se construyen en otros resultados de aprendizaje y son productos resultantes de otros artefactos (Ej. El mapa de navegación se construye en el Trim 2 cuando se trabaje el prototipo del sistema, sin embargo se debe orientar al aprendiz sobre el plantemiento de las GUI basado en los requisitos). |  | PT-ERS-Especificación de Requisitos del Software
1. Introducción
1.1. Proposito
1.2. Alcance
1.3. Definiciones, Siglas o Abreviaturas
1.4. Responsables e involucrados
1.5. Referencias (Bibliografia o web grafia)
2. Descripción General
2.1 Perspectiva del producto
2.1.1 Interfaces del usuario
2.1.2. Mapa de Navegación
2.2. Carácteristicas del producto
2.2.1 Funciones del producto
2.3. Carácteristicas del Usuario
3. Especificación de Requisitos
3.1 Requisitos funcionales
3.2. Requisitos Tecnicos
3.3. Requisitos No funcionales
4. Aspectos legales (Normas o Leyes)
5. Restricciones del Software
6. Anexos
Este documento Permite dar una visión general del sistema a nivel de Caracteristicas, funcionalidades, mapa de navegación, historias de usuario entre otros. Importante: Este documento inicia en el Trimestre 2 cuando ya se tiene la versión 1 del documento de especificación de requisitos y finaliza en el Trimestre 5 en caso de que se tengan ajustes sobre el proyecto. |  | Informe General del Sistema
1. Introducción
2. Justificación
3. Descripción
4. Objetivo
5. Alcance
6. Carácteristicas del sistema
7. Arquitectura de Información
8. Funcionalidades
9. Usuarios - Roles
10. Diagrama de Casos de Uso
10.1. General
10.2. Especificos
11. Historias de Usuario
12. Diagrama de Clases
Este documento aloja los prototipos gráficos del software, pueden ser de baja o alta fidelidad, los prototipos no hacen parte de la maquetación de las interfaces en HTML5 ya que precisamente se busca tener un primer acercamiento para realizar posteriormente ese proceso que corresponde netamente al desarrollo FrontEnd del proyecto, por esa razon se recomienda trabajar con bocetos iniciales mediante el uso de herramientas como balsamiq mockups o mockplus IMPORTANTE: Este documento inicia en el Trimestre 2 cuando ya se tiene claridad sobre el proyecto y finaliza el trimestre 3 en caso de que se tengan ajustes sobre el mismo, adicional se debe tener presente que el mapa de navegación es un insumo para el documento de ERS y el informe general del sistema ya que hace parte de los contenidos de los mismos. |  | PT-PS-01 -Prototipado del Sistema
1. Introducción
2. Alcance
3. Definiciones, Siglas o Abreviaturas
4. Responsables e involucrados
5. Mapa de Navegación
6. Prototipos
5.1. Descripción
5.2. Captura o imagen
En este documento se especifica la información asociada al proceso de configuración de la o las bases de datos usadas en el proyecto formativo. IMPORTANTE: Este documento inicia en el Trimestre 1 diligenciando las partes básicas según el avance de tematicas del resultado y continua a lo largo de la formación a medida que se avanza en el desarrollo del proyecto. |  | PT-MCBD-01 -Manual de configuracion de bases de datos
1. Introducción
2. Alcance
3. Definiciones, Siglas o Abreviaturas
4. Responsables e involucrados
5. Modelo Entidad Relación (MER)
6. Diccionario de Datos
7. Modelo Relacional
8. Justificación Motor Seleccionado
9. Requisitos de Configuración
10. Scripts
11. Configuración y Ejecución de la Base de Datos
12. Otras consideraciones
Este documento corresponde al formato donde se diseñará el plan de pruebas con los diferentes casos de prueba a realizar, es importante tener presente qué los cuadros descriptivos de los casos de prueba se diligencian en 2 fases, la fase 1 corresponde a la planeación del caso de prueba y la fase 2 corresponde a la ejecución del caso de prueba cuando se ejecute sobre el software en funcionamiento. IMPORTANTE: Este documento inicia en el Trimestre 5 con el plan de pruebas y Finaliza en el Trim 6 con la ejecución del plan de pruebas. |  | PT-DCP-01- Documento Plan de pruebas
1. Introducción
2. Alcance
3. Definiciones, Siglas o Abreviaturas
4. Responsables e involucrados
5. Plan de Pruebas
6. Casos de Prueba
7. Observaciones
Este documento permite especificar aspectos técnicos de instalación, configuración o despliegue del software, se debe definir cuales son los elementos a consiferar en torno a servidores, tecnologias, o elementos de configuración en general IMPORTANTE: Este documento inicia en el Trimestre 5 y finaliza en el Trimestre 6 con los ajustes correspondientes. |  | PT-MTC-01-Manual Ténico o de configuración
1. Introducción
2. Alcance
3. Definiciones, Siglas o Abreviaturas
4. Responsables e involucrados
5. Aspectos técnicos
6. Requisitos de configuración
7. Proceso de Configuración o Despliegue
8. Ingreso al sistema
9. Otas Consideraciones
Este documento corresponde al manual de usuario del sistema en el que se explican las diferentes funcionales, aquí se debe tener en cuenta el orden logico en la explicación de las funcionalidades, la claridad de las mismas y si se requieren manuales diferentes en caso de tener varios usuarios, ya que acciones que realiza un administrador no deberian estar en el manual de un usuario basico. IMPORTANTE: Este documento inicia en el Trimestre 6 y para garantizar su construcción, las historias de usuario deben estar finalizadas y probadas. |  | PT-MU-01- Manual de Usuario
1. Introducción
2. Alcance
3. Definiciones, Siglas o Abreviaturas
4. Responsables e involucrados
5. Usuarios y Roles
6. Ingreso al Sistema
7. Navegación
8. Opciones, Modulos o Funcionalidades
9. Mensajes (Error, Advertencia, Confirmación, Información)
Este presentación se debe realizar en el formato actualizado para presentaciones del centro de formación, se debe ajustar a los items planteados y presentar la información de una manera simple ya que los aprendices solo contarán con 20 minutos de exposición, de los cuales se recomienda 10 para los 8 primeros puntos y 10 para la muestra del sistema en funcionamiento. IMPORTANTE: Se deben realizar simulacros con el fin de ajustarse a los tiempos de sustentación |  | GC-F-004_Formato_Plantilla_Presentación_Power_Point
Video Promocional
1. Presentación
2. Situación Actual
3. Problema Encontrado
4. Solución propuesta
5. Caracteristicas y Funcionalidades
6. Alcance y Proyección
7. Metodologia de trabajo
8. Aspectos Técnicos
9. Pruebas Funcionamiento